河北省农作物品种 审定委员会办公室文件

冀品审办〔2015〕12号

河北省农作物品种审定委员会办公室

关于印发《2015年河北省花生品种区域试验

实施方案》的通知

各供种单位，试验承担单位：

现将《2015年河北省花生品种区域试验实施方案》印发给你们，请按照方案要求，认真做好有关工作，高标准、高质量地完成本年度试验任务。

河北省农作物品种

审定委员会办公室

2015年3月16日

2015年河北省花生品种区域试验实施方案

一、试验目的

对花生新品种的丰产性、稳产性、适应性及抗逆性进行试验鉴定，为河北省花生品种审定及推广提供科学依据。

二、试验安排

设置大粒组和小粒组区域试验。大粒组设置2组区域试验，参试品种20个（不含对照，以下同），对照品种为冀花2号。小粒组设置2组区域试验，参试品种19个，对照品种为冀花4号。

各组别参试品种及试验承担单位见表1～表5。

三、试验设计

试验采用随机区组排列，3次重复，小区面积13.33平方米，6行区，行长5.6米，行距40厘米，穴距16.5厘米，每穴2粒，种植密度10000穴/亩。5月10日前后播种，根据当地种植习惯选择露地或覆膜种植，试验四周设保护区（花生），收获时每小区从中间两行随机取连续5穴（10株）进行室内考种，全小区实收计产。

四、试验要求

（一）试验地选择。试验地要有代表性，要求前茬一致，地

势平坦，地力均匀，排灌条件良好，肥力中等以上。

（二）适期播种，保证质量，力争一播全苗。

（三）花生出苗后，及时中耕除草、浇水、防治虫害，每项

田间管理措施要求当天完成。在整个生育期间不得使用生长调节

剂和防病类药物。

（四）试验承担单位不得改变试验小区面积、重复次数和参试品种。

（五）请各承试单位严格按照《花生试验田间调查及考种项目记载标准》进行田间调查记载和室内考种，并认真填写《河北省花生品种区域试验记载本》，不得空项。

（六）各承试单位应将苗期小结电子版于7月31日前，全年总结电子版和纸质版（加盖公章）于11月30日前报送至省种子管理总站品种管理科。未按要求报送试验总结的单位或试验平均缺穴率达15%以上者，试验结果将不纳入汇总，并酌情减免承试费。

五、供种要求

（一）供种单位应于2015年4月10日之前，按本通知规定的品种名称，将试验种子寄（送）到各承担单位。供种量每品种每承担单位不少于3公斤（荚果）。参试种子应采用特快专递方式寄送或由专人送达，其它方式不予受理。

（二）各供种单位应保证种子质量，寄种时包装内外要有醒目的品种标签，注明品种名称、参试组别等信息。寄种后及时与承试单位联系，确保参试种子及时、足量到位。未按要求供种的视为自动退出试验。

（三）参试品种统一进行品质检测。各承试单位收获晾干后，

每品种挑选正常、饱满的荚果0.5公斤作为品质检测样品，于10月30日前寄送到河北省农林科学院粮油作物研究所。供种单位按照品质检测单位的收费标准交纳相关费用，由河北省农林科学院粮油作物研究所统一代收后交品质检测单位。因未按要求缴纳检测费导致缺少检测结果的，参试品种数据不予汇总。

六、联系方式

河北省种子管理总站品种管理科

地    址：石家庄市建华南大街103号  邮编：050031

联 系 人：李春杰

电    话：0311－85051333

电子邮箱：hbpinguan@163.com

河北省农林科学院粮油作物研究所

地    址：石家庄市高新区恒山街162号  邮编：050035

联 系 人：程增书

电    话：0311－87670656

电子邮箱：13831122604@163.com

表1 大粒一组区域试验参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新花16 | 新乐市种子有限公司 | 13903210901 | 韩进录 |
| 2 | 冀花6号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |
| 3 | 唐花9号 | 唐山市农科院 | 13803151851 | 杨 余 |
| 4 | 濮花9519 | 濮阳市农业科学院 | 13603838379 | 荆建国 |
| 5 | 邢花7号 | 邢台市农业科学研究院 | 13831916080 | 齐丽雅 |
| 6 | 好乐生3号 | 唐山市农业科学研究院 | 13903252421 | 孟庆祥 |
| 7 | 冀农09-13-3 | 河北农业大学 | 13831210822 | 刘立峰 |
| 8 | 华育328 | 易县农业科学研究所 | 13091208999 | 王平 |
| 9 | 冀0212-2 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 13933063389 | 李玉荣 |
| 10 | 瑞优1号 | 河北瑞优农业科技有限公司 | 13363882177 | 刘德谦 |
| 11 | 冀花2号（CK） | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |

表2 大粒二组区域试验参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易花0617 | 保定易园生态农业科技开发有限公司 | 13833258788 | 蒋晓霞 |
| 2 | 冀花5号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |
| 3 | 邢花6号 | 邢台市农业科学研究院 | 13831916080 | 齐丽雅 |
| 4 | 冀花12号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |
| 5 | 冀农花1号 | 河北农业大学 | 13831210822 | 刘立峰 |
| 6 | 花育9610 | 山东省花生研究所 | 13573860209 | 王传堂 |
| 7 | 2003-1 | 李连赏 | 13582509964 | 李连赏 |
| 8 | 新育1号 | 新乐市种子有限公司 | 13903210901 | 韩进录 |
| 9 | 冀0607-5 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 13933063389 | 李玉荣 |
| 10 | 锦育花1号 | 宁夏锦育种业有限责任公司 | 18195321707 | 佟长福 |
| 11 | 冀花2号（CK） | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |

表3 小粒一组区域试验参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易花0507 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社 | 13833258788 | 蒋晓霞 |
| 2 | 艺花1号 | 河北农艺种业有限公司 | 13832115448 | 张肖林 |
| 3 | 冀花9号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |
| 4 | 冀花10号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |
| 5 | 冀中花8号 | 保定市冀中种业有限责任公司 | 13903364104 | 卢国安 |
| 6 | 冀农10-18 | 河北农业大学 | 13831210822 | 刘立峰 |
| 7 | 邢200619 | 邢台市农业科学研究院 | 13831916080 | 齐丽雅 |
| 8 | 唐科8252 | 唐山市农业科学研究院 | 13903252421 | 孟庆祥 |
| 9 | 冀0608-3-1-3 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 13933063389 | 李玉荣 |
| 10 | 锦育花2号 | 宁夏锦育种业有限责任公司 | 18195321707 | 佟长福 |
| 11 | 冀花4号（CK） | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |

表4 小粒二组区域试验参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冀0608-324 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 李玉荣 |
| 2 | 邢200406 | 邢台市农业科学研究院 | 13831916080 | 齐丽雅 |
| 3 | 冀花13号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |
| 4 | 濮花28号 | 濮阳市农业科学院 | 13603838379 | 荆建国 |
| 5 | 华育418 | 易县农业科学研究所 | 13091208999 | 王平 |
| 6 | 冀50112 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 13933063389 | 李玉荣 |
| 7 | 瑞优2号 | 河北瑞优农业科技有限公司 | 13363882177 | 刘德谦 |
| 8 | 好乐生4号 | 唐山市农业科学研究院 | 13903252421 | 孟庆祥 |
| 9 | 新育2号 | 新乐市种子有限公司 | 13903210901 | 韩进录 |
| 10 | 冀花4号（CK） | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 0311-87670656 | 程增书 |

表5 区域试验承担单位

| 单位名称 | 联系人 | 电话 | 地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 程增书 | 0311-87670656 | 石家庄市高新区恒山街162号 | 050035 |
| 唐山市农业科学院 | 杨 余 | 13803151851 | 唐山市胜利桥东口 | 063001 |
| 邢台市农业科学院 | 齐丽雅 | 13831916080 | 邢台市钢铁南路68号 | 054000 |
| 大名县裕农种植协会 | 胡更臣 | 13932089146 | 大名县龙王庙农技中心站 | 056900 |
| 河北农业大学农学院 | 刘立峰 | 13831210822 | 保定市乐凯南大街2596号 | 071001 |
| 新乐市种子有限公司 | 陈增树 | 13315953988 | 新乐市礼堂街71号 | 050700 |
| 河间市农业局 | 曹国印 | 13303073960 | 河间市京开南路9号 | 062450 |
| 易县原种场 | 靳秋生 | 13930256015 | 河北易县原种场 | 074200 |
| 昌黎县国资种子有限公司 | 徐焕丽 | 13780338397 | 昌黎县李家庄村 | 066600 |
| 国营阜城县原种场 | 王振茹 | 13833839729 | 阜城县腾飞东路155号锦绣现代城 | 053700 |
| 固安科伟种业 | 刘贤卿 | 18631660288 | 廊坊市固安县牛驼镇北科伟引育种中心 | 065500 |
| 河北春秋种业有限公司 | 苏心刚 | 13011755442 | 保定市高阳县温馨家园3号楼2单元301 | 071500 |